## Sheet1
序号 | 项目内容 | 完成时间 | 备注
1 | 桥跨、车改结构件完 | 2月25日
2 | 桥跨拼装完工 | 3月30日
3 | 试验完工 | 4月29日
4 | 整车涂装 | 5月20日
5 | 评审 | 6月28日
6 | 完成评审整改 | 7月22日
7 | 交货 | 7月25日